## Slide 1: Séance 15 – Ordonnancement
Superviseurs de production – Formation continue

## Slide 2: Rôle du planificateur (Planning / MPS) – Vue macro
Travaille sur un horizon moyen/long terme : semaine, mois.
Utilise l’ERP, le MPS, les prévisions, les commandes clients.
S’assure que :
– la capacité globale est suffisante
– les matières premières seront disponibles
– les dates de livraison sont réalistes
• Produit :
– Plan directeur de production (MPS)
– Besoins matières (MRP)
– Charge globale par département
ERP* : Enterprise Resource Planning – gestion intégrée des processus clés de l’entreprise.

## Slide 3: Rôle du superviseur (Ordonnancement terrain) – Vue micro
• Gère la réalité du jour même : imprévus, pannes, urgences.
• Décide l’ordre exact dans lequel les jobs passent sur les machines.
• Ajuste la séquence selon :
– les absences
– les bris
– les temps de réglage réels
– la matière réellement disponible
• Joue un rôle clé dans le respect des délais.

## Slide 4: Plan directeur (MPS) – Vue stratégique
C’est le plan stratégique.
Définit quoi produire par semaine.
Ex : 2 000 unités de produit A à livrer semaine 12.
Ne détermine pas l’ordre exact de production.

## Slide 5: Planning / Séquence de production
• Convertit le MPS en une séquence réaliste, dépendante :
– des machines disponibles
– des opérations nécessaires
– de la main-d'œuvre
• Généralement établi pour 1 à 5 jours.

## Slide 6: Ordonnancement en temps réel (superviseur)
• Ajustement heure par heure.
• Part crucial du travail de supervision :
« Que dois-je faire passer maintenant, selon la réalité du plancher ? »
• Gère :
– Urgences clients
– Retards matières
– Pannes machines
– Équilibrage entre machines
– Goulot à protéger.
Absences (planifiées et non Planifiées)
Systèmes informatique (pannes ERP) – Arrive à 9h !

## Slide 7: Pourquoi l’ordonnancement échoue en usine ? (1/3)
1️⃣ Mauvaise qualité des données
Inventaires incorrects
Standards de temps non mis à jour
Ordres de fabrication incomplets
➡️ Résultat : on planifie sur du faux → chaos assuré.
2️⃣ Temps de réglage sous-estimés
Setup réels souvent 2× ou 3× plus longs que les standards ERP.
Impact :
– retards en cascade
– baisse du rendement des machines.

## Slide 8: Pourquoi l’ordonnancement échoue en usine ? (2/3)
3️⃣ Urgences du service clientèle
Demandes de dernière minute (claims clients, produit brisés, prototype, moke-up)
Changements dans les commandes
Priorités imposées sans analyse
➡️ Désorganise complètement la séquence prévue.
4️⃣ Variabilité réceptions / machines
Matière qui arrive en retard
Machine goulot qui tombe en panne
Opérateur absent
➡️ Tous les plans tombent… et le superviseur doit improviser (Post-Mortem entre le superviseur de jour et de nuit)

## Slide 9: Pourquoi l’ordonnancement échoue en usine ? (3/3)
5️⃣ Manque de discipline dans les priorités
Opérateurs qui changent l’ordre
Jobs pris “par facilité” et non par priorité
Instructions non suivies
Conclusion importante :
Un bon ordonnancement n’est pas un fichier Excel… c’est une discipline quotidienne.

## Slide 10: Mini-activité – Urgences sur la ligne
Question pour les participants :
« Quelles urgences avez-vous rencontrées cette semaine sur votre ligne ? »
Panne machine ?
Client qui appelle pour accélérer une commande ?
Matière manquante ?
Problème qualité ?
Manque d’opérateurs ?
Informaticiens absents (ERP)
Absences non planifiées
→ Écrire au tableau → on s’en sert dans les exercices plus tard.

## Slide 11: Pourquoi utiliser des règles d’ordonnancement ?
Objectif pour les superviseurs :
Prioriser les jobs de façon logique et cohérente, même en cas d’urgence.
Stabiliser le flux et réduire les retards.
Avoir un langage commun avec l’ingénierie & la planification.
Rendre le système prévisible.
Message clé :
  En usine, un bon ordonnancement repose sur 4 à 6 règles simples, appliquées avec discipline.

## Slide 12: Règle 1 : FIFO (PAPS) (First In, First Out)
✔️ Définition
On traite les jobs dans l’ordre où ils arrivent.
✔️ Quand utiliser ?
• Dans les processus continus et stables (emballage, injection plastique, agroalimentaire).
• Quand le risque d'erreurs ou de mélange est élevé.
✔️ Avantages
• Simple à comprendre
• Peu de risques d’oublier une commande
• Évite les files d’attente désordonnées
✔️ Limites
• Ne tient pas compte des dates clients
• Peut causer des retards importants si un job urgent arrive tard
Exemple : Arrivées A → B → C → Ordre A, B, C.

## Slide 13: Règle 2 : EDD (Earliest Due Date)
✔️ Définition
On priorise la commande dont la date de livraison est la plus proche.
✔️ Quand utiliser ?
Lorsque le service client est la priorité
En période de surcharge
Dans les usines à flux variable ou plusieurs modèles (CNC, menuiserie, métal)
✔️ Avantages
Réduit les retards clients
Facile à appliquer avec un tableau blanc ou Excel
✔️ Limites
Ne tient pas compte des setups
Peut augmenter le temps total de production
Exemple :
Job Date livraison
A J+4
B J+1
C J+3
Ordre : B → C → A.

## Slide 14: Règle 3 : SPT (Shortest Processing Time)
✔️ Définition
On commence par le job le plus court (le plus petit temps de cycle).
✔️ Quand utiliser ?
Pour réduire le temps d’attente moyen
Sur des machines avec beaucoup de petits jobs
En atelier métal / électronique / CNC
✔️ Avantages
Très efficace pour faire “avancer la file”
Réduit les en-cours (WIP)
Rend l’atelier plus fluide
✔️ Limites
Les jobs longs peuvent attendre très longtemps
Ne tient pas compte des dates client
Exemple :
Job Temps (min)
A 60
B 15
C 30
Ordre : B → C → A.

## Slide 15: Règle 4 : LPT (Longest Processing Time)
✔️ Définition
On commence par les jobs les plus longs.
✔️ Quand utiliser ?
Quand il y a plusieurs machines identiques
Pour équilibrer la charge sur des centres parallèles
Exemple : CNC 1 / CNC 2 / CNC 3
✔️ Avantages
Réduit l’inactivité des machines
Très bon pour répartir le travail uniformément
✔️ Limites
Peu intuitif pour les opérateurs
Nécessite un minimum de calcul
Exemple :
Jobs (temps) : 60, 45, 30, 25…
On affecte en premier les jobs longs.

## Slide 16: Réduction des setups – règle essentielle
✔️ Principe
On regroupe les jobs pour minimiser les changements :
Couleur
Modèle
Épaisseur
Programme CNC
Type de soudure
Recette
✔️ Pourquoi c’est essentiel ?
Un setup de 45 minutes, répété 6 fois, c’est 4h30 perdues.
✔️ Exemple concret (menuiserie)
Jobs : Blanc – Blanc – Noir – Blanc
Ordre optimisé : Blanc – Blanc – Blanc – Noir.

## Slide 17: Priorité Goulot (TOC – Theory of Constraints)
✔️ Principe
La priorité absolue dans l’usine = le goulot.
✔️ Rôle du superviseur
S’assurer que le goulot ne manque jamais de matière
Prioriser toutes les opérations qui l’alimentent
Éviter les setups inutiles sur le goulot
✔️ Pourquoi c’est critique ?
Le goulot détermine la capacité globale de l’usine.
✔️ Exemple
Machine goulot : Presse métal
→ Tout doit être ordonné pour protéger son débit.

## Slide 18: Méthode de Johnson – Objectif & conditions
✔️ Objectif :
Minimiser le makespan (temps total de production)
dans un atelier à 2 machines successives (Machine 1 → Machine 2).
✔️ Conditions d’application :
Les jobs passent obligatoirement sur Machine 1 puis Machine 2.
L’ordre des jobs doit être le même sur les deux machines.
Les temps de traitement sont connus.
Les machines ne peuvent traiter qu’un seul job à la fois.
Pas de préemption (on ne peut pas interrompre un job).
Cas typiques en usine québécoise :
CNC → ponçage
Débit → perçage
Découpe métal → soudure
SMT → assemblage manuel
Mélange → cuisson
Pliage → peinture

## Slide 19: Méthode de Johnson – Règle simple
Étapes :
1️⃣ Lister tous les jobs et leurs temps sur Machine 1 et Machine 2.
2️⃣ Trouver le plus petit temps parmi tous les temps (toutes machines confondues).
3️⃣ Si ce plus petit temps est sur Machine 1, placer le job le plus tôt possible dans la séquence.
4️⃣ Si ce plus petit temps est sur Machine 2, placer le job le plus tard possible dans la séquence.
5️⃣ Retirer ce job de la liste.
6️⃣ Recommencer jusqu'à ce que tous les jobs soient placés.

## Slide 20: Johnson – Exemple complet (6 jobs)
Job M1 (min) M2 (min)
A 8 13
B 12 6
C 9 5
D 7 10
E 15 12
F 11 8
Étapes clés :
Plus petit temps = 5 (C, M2) → placer en dernier.
Temps suivant = 6 (B, M2) → placer avant C.
Temps suivant = 7 (D, M1) → placer en premier.
Puis A (M1), F (M2), et finalement E.
Séquence finale optimale :
👉 D → A → E → F → B → C
Cette séquence minimise le makespan.

## Slide 21: Johnson – Tableau de simulation
Tableau M1 / M2 :
Job Début M1 Fin M1 Début M2 Fin M2
D 0 7 7 17
A 7 15 17 30
E 15 30 30 42
F 30 41 42 50
B 41 53 53 59
C 53 62 62 67
Makespan total = 67 minutes
Interprétation :
Machine 1 travaille sans interruption → très efficace.
Machine 2 attend moins qu’avec une séquence aléatoire.
Les temps morts sont minimisés.

## Slide 22: Mini-activité – Méthode de Johnson
Exercice (à faire en équipe) :
Job M1 M2
A 4 12
B 15 7
C 9 10
D 3 8
E 6 14
Questions :
1. Appliquer la méthode de Johnson.
2. Trouver la séquence optimale.
3. Simuler le makespan.
4. Comparer à une séquence “au hasard”.
5. Identifier les temps d’attente entre M1 et M2.

## Slide 23: Comment choisir la bonne règle ?
Situation réelle Règle recommandée
Beaucoup d’urgences clients → EDD
Beaucoup de petits jobs → SPT
Plusieurs machines identiques → LPT
Problèmes de setups longs → Minimisation des setups
Machine goulot critique → Priorité goulot (TOC)
Flux simple et stable → FIFO
Message clé :
On combine souvent 2 ou 3 règles dans une même journée.

## Slide 24: Mini-cas pratique – Atelier CNC (5 jobs)
Job Temps (min) Date livraison Couleur
A 25 J+2 Blanc
B 60 J+1 Noir
C 15 J+3 Blanc
D 40 J+1 Blanc
E 20 J+4 Noir
Questions :
1. Donner la séquence FIFO.
2. Donner la séquence SPT.
3. Donner la séquence EDD.
4. Donner une séquence optimisée (réduction setups + échéances).
Discussion :
• Quel compromis faut-il faire ?
• Que ferait un superviseur dans un rush ?

## Slide 25: Goulot – Définition (TOC)
Le goulot est la machine, l’opération ou la ressource qui limite le débit de toute l’usine.
« Le système avance à la vitesse de son goulot. »
Ce peut être :
• Une machine lente (presse métal, four, CNC)
• Un poste avec un opérateur hautement qualifié
• Un processus externe (temps de séchage, cuisson, test électronique)
• Un service (inspection qualité qui prend du retard)

## Slide 26: Pourquoi le goulot est-il si important ?
Parce qu’il détermine :
La capacité maximale de production
Le lead time
Les retards clients
Le niveau d’inventaire en cours (WIP)
La santé financière de l’usine
Message clé :
Le goulot est la ressource la plus précieuse de l’usine.

## Slide 27: Identifier le goulot sur le plancher
Méthodes simples pour superviseurs :
1️⃣ Regarder où la file d’attente est toujours pleine
2️⃣ Observer où les opérateurs disent : « On attend toujours cette machine »
3️⃣ Analyser la saturation machine (%)
4️⃣ Écouter les plaintes du service client : « On est encore en retard à cause de l’opération X »
5️⃣ Surveiller les machines qui n’arrêtent jamais

## Slide 28: La règle d’or : le goulot ne doit JAMAIS s’arrêter
Si le goulot s’arrête :
toute l’usine perd de la capacité
les délais augmentent
les clients sont en retard
les coûts explosent
Une heure perdue au goulot = une heure perdue pour toute l’usine.

## Slide 29: Les 3 tampons TOC
Pour protéger le goulot, on utilise 3 tampons :
1️⃣ Tampon amont (avant le goulot)
= Une petite réserve de pièces pour éviter qu’il ne manque de matière.
2️⃣ Tampon aval (après le goulot)
= Un coussin pour éviter qu’un problème aval n’arrête le goulot.
3️⃣ Tampon expédition
= Une réserve de produits finis permettant d’éviter les retards clients.
Exemple visuel :
Avant → 🟦🟦🟦 → 🔴 GOULET → 🟩🟩 → Client

## Slide 30: Gestion quotidienne du goulot
Actions terrain essentielles :
✔️ 1. Toujours alimenter le goulot
Vérifier matière
Vérifier pièces semi-finies
Lancer les jobs critiques AVANT les autres
✔️ 2. Réduire les setups sur le goulot
Regrouper les jobs par modèle, couleur, recette
Ne JAMAIS interrompre un cycle
✔️ 3. Prioriser le goulot dans toutes les décisions
Planifier la main-d’œuvre autour du goulot
Déplacer un opérateur si nécessaire
Communiquer les priorités à l’équipe

## Slide 31: Gestion quotidienne du goulot (suite)
✔️ 4. Surveiller la performance (OEE)
Temps de marche
Temps d’arrêt
Rendement
✔️ 5. Bloquer les interruptions inutiles
Exemples :
🚫 Changer un job pour une urgence client (si hors goulot)
🚫 Faire de la maintenance non planifiée
🚫 Tester un nouveau programme en pleine production

## Slide 32: Exemples de goulots – secteurs manufacturiers
A. Métal
Presse hydraulique = goulot
Conséquence :
– on alimente la presse en priorité
– la soudure et la peinture s’adaptent à son rythme
B. Bois / Meubles
CNC 3 axes = goulot
Solution :
– réduire setups (groupes par modèles)
– tampon amont de panneaux

## Slide 33: Exemples de goulots – suite
C. Électronique
Machine SMT (pose composants) = goulot
Solution :
– aucune interruption en changement de série
– équipes synchronisées
D. Agroalimentaire
Four de cuisson = goulot
Solution :
– séquence par recettes
– tampon amont (préparation)

## Slide 34: Mini-cas pratique – Usine de métal
Contexte :
Machine goulot : presse hydraulique
Temps cycle : 120 min / pièce
File amont : 3 pièces
File aval : 0 pièce
Temps de réglage : 45 min
Centre en aval : soudure
Problème :
La soudure est en retard, et quelqu'un propose d’arrêter la presse le temps que la soudure “rattrape”.
Question :
➡️ Que doit faire le superviseur, immédiatement ?
Réponse attendue :
NE PAS arrêter la presse
Augmenter le tampon aval (accepter de créer du WIP)
Lancer les jobs compatibles pour éviter un setup inutile
Accélérer la soudure (ajouter un opérateur, prolonger le shift, simplifier des tâches)

## Slide 35: Mini-cas pratique – Atelier de meubles (CNC goulot)
Situation :
CNC saturée à 102%
Ponçage, assemblage et emballage sont en attente
Un changement de programme CNC dure 30 minutes
4 modèles différents prévus ce matin
Question :
➡️ Comment ordonnancer pour maximiser le débit de l’usine ?
Réponse :
Regrouper les modèles identiques pour réduire setups
Séquencer les jobs les plus longs en premier
Augmenter le tampon amont CNC
Communiquer clairement la séquence à l’équipe

## Slide 36: Synthèse – Gestion du goulot
Les superviseurs doivent retenir :
1. Identifier le goulot
2. Ne jamais l’arrêter
3. Créer des tampons
4. Réduire les setups sur le goulot
5. Prioriser toutes les ressources autour du goulot
Résultat pour l’usine :
Délais réduits
Meilleure stabilité
Production plus prévisible
Moins de stress
Meilleure satisfaction client