## Feuil1
#2
Travail (en minutes)
| A | B | C | D | E | F |  |  | a) Le responsable vous demande de déterminer : la séquence idéale des travaux à exécuter
Soudage | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 |  |  | DECABF
Perçage | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3
Soudage | D | E | C
Perçage |  |  |  | A | B | F
| D | E | C | A | B | F
b) ainsi que le temps total de traitement pour exécuter tous les travaux.
36 minutes
Soudage | D | D | D | E | E | E | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | F | F | F | F
Perçage |  |  |  | D | D | D | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | F | F | F
#3
Tâches (en minutes)
| A | B | C | E D: D; E D: E; 36 minutes C D: a) Le gestionnaire présente les tâches à réaliser : Quelle séquence assurerait au gestionnaire d’exécuter ces tâches dans un temps total relativement court ?
M1 | 5 | 3 | 2 | E D: 6; E D: 4; 36 minutes C D: CBADE
M2 | 6 | 7 | 4 | E D: 3; E D: 2
M3 | 3 | 4 | 6 | E D: 3; E D: 1
MF1 | 11 | 10 | 6 | E D: 9; E D: 6
MF2 | 9 | 11 | 10 | E D: 6; E D: 3
MF1 | C | B
MF2 |  |  | A | bar: E D to E D
| C | B | A | bar: E D to E D
| Durée |  |  | E D: M1; E D: M2; C D: M3; 36 minutes C D: b) Quel serait le temps total de traitement ?
| M1 | M2 | M3 | E D: Début; E D: Fin; E D: Début; C D: Fin; C D: Début; 36 minutes C D: Fin; 36 minutes C D: 28 minutes
A | 5 | 6 | 3 | E D: 0; E D: 5; E D: 5; C D: 11; C D: 11; 36 minutes C D: 14
B | 3 | 7 | 4 | E D: 5; E D: 8; E D: 11; C D: 18; C D: 14; 36 minutes C D: 18
C | 2 | 4 | 6 | E D: 8; E D: 10; E D: 18; C D: 22; C D: 18; 36 minutes C D: 24
D | 6 | 3 | 3 | E D: 10; E D: 16; E D: 22; C D: 25; C D: 24; 36 minutes C D: 27
E | 4 | 2 | 1 | E D: 16; E D: 20; E D: 25; C D: 27; C D: 27; 36 minutes C D: 28
#4 |  |  |  | 36 minutes C D: a) Quelle séquence permettrait au gérant d’avoir un temps d’exécution relativement court ?
| Commandes (en minutes) |  |  | 36 minutes C D: 124536
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6
Préparation | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6
Cuisson | 5 | 5 | 9 | 7 | 10 | 8
Livraison | 8 | 6 | 9 | 12 | 8 | 14
MF1 | 7 | 9 | 13 | 10 | 12 | 14
MF2 | 13 | 11 | 18 | 19 | 18 | 22
MF1 | C1 | C2 | C4 | C5 | C3 | C6
MF2
| Commandes (en minutes) C1: Durée; Commandes (en minutes) C4: Préparation; Commandes (en minutes) C6: Cuisson |  | Livraison |  |  | b) Quel serait le temps total de traitement ?
| Préparation | Cuisson | Livraison | Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin |  | 64 minutes
C1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15
C2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 12 | 15 | 21
C3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 10 | 12 | 21 | 21 | 30
C4 | 3 | 7 | 12 | 10 | 13 | 21 | 28 | 30 | 42
C5 | 2 | 10 | 8 | 13 | 15 | 28 | 38 | 42 | 50
C6 | 6 | 8 | 14 | 15 | 21 | 38 | 46 | 50 | 64
#5
Tâches |  | A | B | C | D | E |  |  | a) Déterminer le nombre de postes minimum nécessaires :
Temps (minutes) |  | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 3 |  | 2
Temps de cycle | Commandes (en minutes) C2: 1.5
|  | Tâches | Successeurs | Nbr de successeurs
|  | A | B, D, E | 3
|  | B | D, E | 2
|  | C | D, E | 2
|  | D | E | 1
|  | E |  | 0
| Commandes (en minutes) C2: Poste de travail; Commandes (en minutes) C3: Réseau; Commandes (en minutes) C6: Tâches réalisables | Tâches sélectionnée | Durée tâche sélectionnée | Temps total utilisé (minutes) | Temps disponible (minutes)
| Commandes (en minutes) C2: Nouveau poste 1; Commandes (en minutes) C6: A | A | 0.2 | 0 | 1.5
| Commandes (en minutes) C6: 3 successeurs |  |  |  | 0.2
1.3
[7 empty] | C | 0.5 | 0 | 1.3 | bar: Commandes (en minutes) C6
| Commandes (en minutes) C6: 2 successeurs |  |  |  | 0.5
0.8
Nouveau poste 2
[7 empty] | B | 1.2 | 0 | 1.5 | bar: Commandes (en minutes) C6
| Commandes (en minutes) C6: 2 successeurs |  |  |  | 1.2
0.3
| Commandes (en minutes) C2: Nouveau poste 3; Commandes (en minutes) C6: D | D | 0.7 | 0 | 1.5
| Commandes (en minutes) C6: 1 successeur |  |  |  | 0.7
0.8
[7 empty] | E | 0.4 | 0 | 0.8 | bar: Commandes (en minutes) C6
| Commandes (en minutes) C6: 0 successeur |  |  |  | 0.4
0.4
b) (5 points) En utilisant la règle de priorité du plus grand nombre de successeurs, attribuez les taches afin d’équilibrer la chaîne.
|  | Poste de travail 1 |  | Poste de travail 2 |  | Poste de travail 3
|  | 0.2 minute |  | 1.2 minutes
|  | A |  | B
E | bar: Commandes (en minutes) C2 to Commandes (en minutes) C6
| Commandes (en minutes) C2: 0.5 minute; Commandes (en minutes) C6: 0.7 minute |  | 0.4 minute